## Resumen Ejecutivo
INFORME DE PRUEBA DE SOFTWARE - BrainSort Sprint 3
Fecha de Ejecucion: 31/05/2026 ¦ Ciclo: 1 ¦ Modulo: Simulacion Visual
Metrica | Valor
Total de Casos de Prueba | 19
Ejecutados | 19 / 19
Pasaron | 16
Fallaron | 2
Bloqueados | 1
No ejecutados | 0
Tasa de exito | 84.2%
Defectos encontrados | 3
Defectos Criticos abiertos | 1
VEREDICTO: RECHAZADO - 1 defecto critico abierto (DEF-001: timeout no implementado)

## Resultados Detallados
ID | Modulo | Descripcion | Severidad | Resultado | Observaciones
CP-SIM-01 | Simulacion | Play inicia animacion | Critica | Paso | Animacion inicia en <100ms. isPlaying=true verificado en React DevTools.
CP-SIM-02 | Simulacion | Pausa detiene animacion | Critica | Paso | Se congela en paso exacto. currentStep no cambia despues de pause.
CP-SIM-03 | Simulacion | Color coding Azul/Amarillo/Rojo/Verde | Critica | Paso | Colores verificados: Azul=#2196F3, Amarillo=#FFC107, Rojo=#DC3545, Verde=#28A745. Coinciden con constitution.md.
CP-SIM-04 | Simulacion | Velocidad 0.25x a 2.0x | Alta | Paso | 8 niveles funcionan. A 0.25x cada paso ~4s, a 2.0x ~0.5s. Clamp en setSpeed() funciona correctamente.
CP-SIM-05 | Simulacion | Pseudocodigo sincronizado | Alta | Fallo | DEF-002: En Insertion Sort, lineaPseudocodigo se desfasa 1 paso despues del step 8. Bubble y Selection OK.
CP-SIM-06 | Simulacion | Animacion completa sin detenerse | Critica | Paso | Probado con 8, 10, 12 y 15 elementos. isCompleted=true al final. isPlaying=false automatico.
CP-SIM-07 | Simulacion | Controles al finalizar | Alta | Paso | togglePlayPause() no hace nada si isCompleted=true. resetSimulation() funciona correctamente.
CP-SIM-08 | Simulacion | Mensaje completado + opciones | Alta | Paso | CompletionOverlay aparece con 3 opciones. Desaparece a los 5.1s (aceptable). No bloquea navegacion.
CP-SIM-09 | Simulacion | Timeout bucle infinito | Critica | Fallo | DEF-001 CRITICO: No hay timeout. Con datos corruptos el do-while en generateBubbleSortSteps nunca termina. App se congela.
CP-SIM-10 | Simulacion | Feedback daltonicos | Media | Bloqueado | DEF-003: Iconos de accesibilidad no implementados en Bar.tsx. Solo colores. Feature pendiente.
CP-DAT-01 | Datos | Datos predeterminados 8-15 elem | Critica | Paso | Genero 12 elementos primera carga, 9 segunda. Nunca ordenados. data[] verificado.
CP-DAT-02 | Datos | Generar nuevos datos | Alta | Paso | Arreglo cambia cada vez. Probado 10 veces sin repeticion. steps[] se recalculan.
CP-DAT-03 | Datos | Datos personalizados validos | Alta | Paso | [5,2,8,1,9,3] -> 6 barras correctas. data[] refleja input exacto.
CP-DAT-04 | Datos | Datos invalidos muestran error | Alta | Paso | Variantes A,B,C,D probadas. Sanitizacion funciona. Simulacion no inicia con datos invalidos.
CP-CTL-01 | Controles | Reiniciar simulacion | Alta | Paso | resetSimulation() ejecuta correctamente: currentStep=0, isPlaying=false, isCompleted=false.
CP-ENG-01 | Engine | Bubble Sort pasos correctos | Critica | Paso | generateBubbleSortSteps([5,2,8,1]) genera 14 steps. Ultimo: estadoArray=[1,2,5,8]. Estructura correcta.
CP-ENG-02 | Engine | Selection Sort pasos correctos | Critica | Paso | Estructura identica a Bubble. Array final ordenado [1,2,5,8].
CP-ENG-03 | Engine | Insertion Sort pasos correctos | Critica | Paso | Array final ordenado. NOTA: lineaPseudocodigo en step 8 parece incorrecto (ver DEF-002).
CP-REN-01 | Rendimiento | >=24 FPS simulacion | Critica | Paso | Bubble 15 elem Pixel 5a: 28 FPS promedio, 22 FPS minimo (pico breve). Selection: 31 FPS. Insertion: 30 FPS.

## Criterios Aceptacion
Criterio | Umbral | Valor Obtenido | Cumple
Cobertura engine (src/engine/) | >=85% | 87.3% | Si
Casos criticos pasados (6/6) | 100% | 83.3% (5/6 - CP-SIM-09 fallo) | No
Casos totales pasados | >=95% | 84.2% (16/19) | No
Defectos bloqueantes abiertos | 0 | 1 (DEF-001) | No
FPS simulacion (Pixel 5a) | >=24 FPS | 28 FPS promedio | Si
Carga SimulationScreen | <3 segundos | 1.8 segundos | Si

## Registro de Defectos
ID | Severidad | Modulo | Descripcion | CP | Estado | Asignado | Fecha | Resolucion
DEF-001 | Critica | Engine / SimulationContext | No existe timeout de seguridad contra bucle infinito. El do-while en generateBubbleSortSteps (mock-bubble-sort.ts linea 33) puede nunca terminar si el array tiene datos que causan swapped=true infinitamente. La app se congela sin forma de recuperarse. Solucion propuesta: agregar contador MAX_STEPS=10000 en SimulationContext o en el engine. | CP-SIM-09 | Abierto | Carlos Mendoza | 28/05/2026 | Pendiente - Prioridad Sprint 4
DEF-002 | Alta | Engine (Insertion Sort) | En mock-insertion-sort.ts, lineaPseudocodigo del step 8 apunta a linea 2 pero deberia ser linea 3. Causa: el indice de pseudocodigo no se actualiza correctamente cuando el elemento se inserta en la primera posicion. Fix: corregir linea 45 de mock-insertion-sort.ts. | CP-SIM-05 | Resuelto | Ana Rodriguez | 29/05/2026 | Fix en commit abc123 el 29/05. Re-test pendiente.
DEF-003 | Media | UI (Bar.tsx) | Los iconos de feedback para daltonicos (check, X) no estan implementados. El componente Bar.tsx solo renderiza rectangulos de color sin iconos de estado. Segun HU-06 y constitution.md, se requieren iconos ademas de colores para accesibilidad. | CP-SIM-10 | Abierto | Sin asignar | 30/05/2026 | Feature pendiente. No es bloqueante para release.

## Rendimiento
Algoritmo | Elementos | Dispositivo | FPS Promedio | FPS Minimo | Cumple >=24
Bubble Sort | 8 | Pixel 5a (Android 14) | 42 | 38 | Si
Bubble Sort | 15 | Pixel 5a (Android 14) | 28 | 22 | Si (min bajo pero aceptable)
Selection Sort | 8 | Pixel 5a (Android 14) | 45 | 40 | Si
Selection Sort | 15 | Pixel 5a (Android 14) | 31 | 26 | Si
Insertion Sort | 8 | Pixel 5a (Android 14) | 44 | 39 | Si
Insertion Sort | 15 | Pixel 5a (Android 14) | 30 | 24 | Si (justo en el limite)
Bubble Sort | 15 | Chrome 126 (Windows 11) | 60 | 58 | Si
Bubble Sort | 15 | Chrome 126 (Web, throttled 4x) | 35 | 28 | Si

## Conclusiones
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
1. El modulo de Simulacion Visual es funcionalmente estable para Bubble Sort y Selection Sort.
2. DEF-001 (Critico): La ausencia de timeout en el engine es un riesgo de produccion. Si datos corruptos causan ciclo infinito, la app se congela.
3. DEF-002 (Resuelto): El desfase de pseudocodigo en Insertion Sort fue corregido el 29/05. Pendiente re-test.
4. El rendimiento cumple >=24 FPS, pero Insertion Sort con 15 elementos esta al limite (24 FPS minimo).
5. Cobertura de engine al 87.3% supera el umbral de 85%.
RECOMENDACIONES:
1. URGENTE: Implementar timeout en SimulationContext.tsx - max 10,000 pasos o 30s de ejecucion. Desbloquea CP-SIM-09.
2. Re-testear CP-SIM-05 despues del fix de DEF-002 (commit abc123).
3. Implementar iconos de accesibilidad en Bar.tsx para daltonicos (DEF-003).
4. Optimizar InsertionSortAnimation.tsx para mejorar FPS minimo con 15 elementos.
5. Agregar pruebas unitarias para edge cases: arreglo de 1 elemento, arreglo con duplicados.
ACCIONES PENDIENTES:
Accion | Responsable | Fecha Compromiso | Estado
Implementar timeout en SimulationContext | Carlos Mendoza | 02/06/2026 | En Progreso
Re-test CP-SIM-05 (fix DEF-002) | Luis Perez | 01/06/2026 | Pendiente
Iconos accesibilidad Bar.tsx | Ana Rodriguez | 05/06/2026 | Pendiente
Ciclo de pruebas #2 (re-test) | Luis Perez | 03/06/2026 | Pendiente

## Aprobaciones
Nombre | Rol | Firma | Fecha
Luis Perez Garcia | QA Lead | [firmado] | 31/05/2026
Carlos Mendoza | Tech Lead | [firmado - con nota: timeout prioridad Sprint 4] | 31/05/2026
Dra. Maria Lopez | Product Owner | [rechazado - requiere fix DEF-001] | 31/05/2026